## 2561
แบบฟอร์ม 1-1.1
แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
ลำดับ | รายละเอียด | ความถี่ | เดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม | 1ครั้ง/ปี | [6 empty] | / | [5 empty] | ผอ.กองบริหารงานสำนักหอสมุด
2 | กำหนดเป้าหมายสิ่งแวดล้อม | 1ครั้ง/ปี | / | [11 empty] | ผอ.กองบริหารงานสำนักหอสมุด
3 | ระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม | 1ครั้ง/ปี | [8 empty] | / |  |  |  | หัวหน้าฝ่ายทุกคน
4 | รวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายท้องถิ่น | 2ครั้ง/ปี | / | [5 empty] | / | [5 empty] | คณะกรรมการ Green Offfice หมวด 1
5 | การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย | 2ครั้ง/ปี |  | / | [5 empty] | / |  |  |  |  | คณะกรรมการ Green Offfice หมวด 1
6 | จัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว | 1ครั้ง/ปี | / | [11 empty] | ผอ.กองบริหารงานสำนักหอสมุด
7 | เก็บข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก | 1ครั้ง/เดือน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | คณะกรรมการ Green Offfice หมวด
8 | ทบทวนโดยฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม | 4ครั้ง/ปี |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / | คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
9 | การฝึกอบรมและสร้างความตระหนัก | 2ครั้ง/ปี | [12 empty] | ผอ.กองบริหารงานสำนักหอสมุด
10 | การฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ | 1ครั้ง/ปี | [7 empty] | / |  |  |  |  | ผอ.กองบริหารงานสำนักหอสมุด
11 | กำหนดมาตรการใช้พลังงาน ทรัพยากร และมาตรการลดปริมาณของเสีย | 1ครั้ง/ปี | / | [11 empty] | คณะกรรมการ Green Offfice หมวด 5
12 | รายงานผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน ปริมาณของเสีย และการวิเคราะห์ผล | 1ครั้ง/เดือน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | คณะกรรมการ Green Offfice หมวด 5
13 | การดูแลถังดักไขมัน | ทุกสัปดาห์ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | คณะกรรมการ Green Offfice หมวด 4
14 | การตรวจสอบการทิ้งขยะ | 4ครั้ง/เดือน |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / | คณะกรรมการ Green Offfice หมวด 4
15 | การตรวจความเข้มแสงสว่าง | 1 ครั้ง/ปี |  |  |  |  | / | [7 empty] | คณะกรรมการ Green Offfice หมวด 5
16 | ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง | ทุกเดือน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | คณะกรรมการตรวจสอบถังดับเพลิง ที่ 63/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบถังดับเพลิง
17 | การตรวจสอบยี่ห้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 3ครั้ง/ปี |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / | คณะกรรมการ Green Offfice หมวด 6
จัดทำโดย………………………............................ตรวจสอบโดย………………………….............................. |  |  |  | อนุมัติโดย………………………..............
วันที่...................................................................วันที่................................................................................... |  |  |  | วันที่....................................................

## 2562
แบบฟอร์ม 1-1.1
แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
ลำดับ | รายละเอียด | ความถี่ | เดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม | 1ครั้ง/ปี | [6 empty] | / | [5 empty] | ผอ.กองบริหารงานสำนักหอสมุด
2 | กำหนดเป้าหมายสิ่งแวดล้อม | 1ครั้ง/ปี | / | [11 empty] | ผอ.กองบริหารงานสำนักหอสมุด
3 | ระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม | 1ครั้ง/ปี | [8 empty] | / |  |  |  | หัวหน้าฝ่ายทุกคน
4 | รวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายท้องถิ่น | 2ครั้ง/ปี | / | [5 empty] | / | [5 empty] | คณะกรรมการ Green Offfice หมวด 1
5 | การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย | 2ครั้ง/ปี |  | / | [5 empty] | / |  |  |  |  | คณะกรรมการ Green Offfice หมวด 1
6 | จัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว | 1ครั้ง/ปี | / | [11 empty] | ผอ.กองบริหารงานสำนักหอสมุด
7 | เก็บข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก | 1ครั้ง/เดือน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | คณะกรรมการ Green Offfice หมวด
8 | ทบทวนโดยฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม | 4ครั้ง/ปี |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / | คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
9 | การฝึกอบรมและสร้างความตระหนัก | 2ครั้ง/ปี | [12 empty] | ผอ.กองบริหารงานสำนักหอสมุด
10 | การฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ | 1ครั้ง/ปี | [7 empty] | / |  |  |  |  | ผอ.กองบริหารงานสำนักหอสมุด
11 | กำหนดมาตรการใช้พลังงาน ทรัพยากร และมาตรการลดปริมาณของเสีย | 1ครั้ง/ปี | / | [11 empty] | คณะกรรมการ Green Offfice หมวด 5
12 | รายงานผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน ปริมาณของเสีย และการวิเคราะห์ผล | 1ครั้ง/เดือน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | คณะกรรมการ Green Offfice หมวด 5
13 | การดูแลถังดักไขมัน | ทุกสัปดาห์ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | คณะกรรมการ Green Offfice หมวด 4
14 | การตรวจสอบการทิ้งขยะ | 4ครั้ง/เดือน |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / | คณะกรรมการ Green Offfice หมวด 4
15 | การตรวจความเข้มแสงสว่าง | 1 ครั้ง/ปี | [9 empty] | / |  |  | คณะกรรมการ Green Offfice หมวด 5
16 | ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง | ทุกเดือน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | คณะกรรมการตรวจสอบถังดับเพลิง ที่ 63/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบถังดับเพลิง
17 | การตรวจสอบยี่ห้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 3ครั้ง/ปี |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / | คณะกรรมการ Green Offfice หมวด 6
จัดทำโดย………………………............................ตรวจสอบโดย………………………….............................. |  |  |  | อนุมัติโดย………………………..............
วันที่...................................................................วันที่................................................................................... |  |  |  | วันที่....................................................

## 2563
แบบฟอร์ม 1-1.1
แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
ลำดับ | รายละเอียด | ความถี่ | เดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม | 1ครั้ง/ปี |  |  | / | [9 empty] | กรรมการบริหารสำนักหอสมุด
2 | กำหนดเป้าหมายสิ่งแวดล้อม | 1ครั้ง/ปี |  |  | / | [9 empty] | กรรมการบริหารสำนักหอสมุด
3 | ระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม | 1ครั้ง/ปี |  |  |  | / | [8 empty] | บุคลากรทุกคน
4 | รวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายท้องถิ่น | 2ครั้ง/ปี | / | [5 empty] | / | [5 empty] | กรรมการหมวด 1
5 | การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย | 2ครั้ง/ปี |  | / | [5 empty] | / |  |  |  |  | กรรมการหมวด 1
6 | จัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว | 1ครั้ง/ปี | / | [11 empty] | เพชรประกายแก้ว
7 | เก็บข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก | 1ครั้ง/เดือน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | อารีรัตน์ สรวุฒิ คุณากร มนตรี
8 | ทบทวนโดยฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม | 4ครั้ง/ปี |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / | เพชรประกายแก้ว
9 | การฝึกอบรมและสร้างความตระหนัก | 2ครั้ง/ปี |  |  |  | / |  |  |  |  | /
| 9.1 อบรมบุคลากร "การตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากร" | [5 empty] | / | [7 empty] | เพชรประกายแก้ว
| 9.2 อบรมบุคลากร "ประหยัด พิชิต งบประมาณ" | [7 empty] | / | [5 empty] | เพชรประกายแก้ว
| 9.3 อบรมบุคลากร "การจัดทำทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม" |  |  |  |  | / | [8 empty] | เพชรประกายแก้ว
10 | การฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ | 1ครั้ง/ปี | [7 empty] | / |  |  |  |  | สรวุฒิ อารีรัตน์
11 | กำหนดมาตรการใช้พลังงาน ทรัพยากร และมาตรการลดปริมาณของเสีย | 1ครั้ง/ปี | / | [11 empty] | กรรมการหมวด 1
12 | รายงานผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน ปริมาณของเสีย และการวิเคราะห์ผล | 1ครั้ง/เดือน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | อารีรัตน์ สรวุฒิ คุณากร มนตรี เพชรประกายแก้ว
13 | การดูแลถังดักไขมัน | ทุกสัปดาห์ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | กรรมการหมวด 4
14 | การตรวจสอบการทิ้งขยะ | 4ครั้ง/เดือน |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / | กรรมการหมวด 4
15 | การตรวจความเข้มแสงสว่าง | 1ครั้ง/ปี |  |  | / | [9 empty] | กรรมการหมวด 5
16 | ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง | ตามที่กฎหมายระบุ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | กรรมการหมวด 5
17 | การตรวจสอบยี่ห้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 3ครั้ง/ปี |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / | กรรมการหมวด 6
จัดทำโดย………………………............................ตรวจสอบโดย………………………….............................. |  |  |  | อนุมัติโดย………………………..............
วันที่...................................................................วันที่................................................................................... |  |  |  | วันที่....................................................